## ７４．ﾁｪｯｸ表
番号順に整理するようにしてください
工 事 関 係 書 類 チ ェ ッ ク 表
工事番号 |  |  |  | 工事名
受注者名 |  |  |  |  | （現場代理人） |  |  |  | （主任技術者）
請負金額 |  | （当初） |  | （変更） |  |  | 監督職員 | 課
提出書類
番号 | 項 目 |  | 着工前 | 工事中 | 完成時 | 備 考
1 | 再資源化説明書、 法第13条及び省令第4条に基づく書面 |  | □ |  |  | ①請負金額 ５００万円以上の土木工事 ②床面積の合計５００m2以上の新築･増築工事 ③請負金額１億円以上の改修工事(営繕) ④床面積の合計８０m2以上の解体工事 契約前に提出
2 | 再資源化通知書 |  | □ |  |  | 着手前に宇部土木建築事務所へ提出（上記①～④に該当する場合）
3 | 契約書 |  | □ | 変更□ | [5 empty] | 、
4 | 現場代理人･主任(監理･専門)技術者選任届 |  | □ | 変更□ |  | 工事請負契約書第１０条 雇用証明書及び資格証明書（技術者の場合）の写しを添付
5 | 工程表 |  | □ | 変更□ |  | 契約締結後５日以内（変更はその都度） 実施工程表
6 | 監督職員の通知 |  | □ |  |  | 工事請負契約書第９条 （通知日は工期の初日とする）
7 | 下請予定表 |  | □ |  |  | 下請金額の大小、有無にかかわらず提出
8 | 施工計画書 |  | □ | 変更□ |  | 原則、「監理課所管工事」の場合はすべて提出 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書を添付
9 | 施工体系図 |  |  | □ |  | 下請工事がある場合は写しを提出 公衆の見やすい場所に掲示 写真提出
10 | 建設業許可標識の掲示 |  | □ |  |  | 公衆の見やすい場所に設置 建設業許可を持つすべての業者 写真提出
11 | 労災保険関係成立票 |  | □ |  |  | 現場に掲示 写真提出（労働保険番号14桁）
12 | 緊急時連絡表の掲示 |  | □ |  |  | 工事関係者及び公衆の見やすい場所に設置 写真提出
13 | 施工体制台帳 |  |  | □ |  | 下請工事がある場合は写しを提出（１次） 下請業者一覧表を添付
14 | 再下請負通知書 |  |  | □ |  | 再下請けがある場合（２次以下）
15 | 工事材料使用承諾願 |  | □ | 確認□ |  | 品番、品質及び寸法等の分かる資料を添付 主要な材料の確認（営繕工事）
16 | 官公庁等の協議・許可 |  | □ | □ |  | 道路占用（使用）許可、工事施工承認（許可）、埋設物確認、消防･NTT･中電等提出書類 地元回覧文書も添付
17 | 工事カルテ |  | □ | 変更□ |  | 工事カルテ（コリンズ）は請負金額500万円以上が対象 契約後１０日以内（土日祝除く）に登録【着手・変更・完了】
18 | 契約保証 |  | □ | 変更□ |  | 設計金額が1000万円以上の工事が対象、落札後、契約予定通知を受けて７日以内に納入
19 | 前払金保証･請求書 |  | □ | 変更□ |  | 請負金額が300万円以上の工事が対象 中間前払金保証･請求書
20 | 残土処理計画 |  | □ |  | □ | 位置図他 契約書（写し） 数量集計表
21 | 建設業退職金共済掛金 |  | □ | □ |  | 契約締結後速やかに掛金収納書を提出 配布状況が分かる資料 標識を工事現場の見やすい場所に掲示
22 | 工事履行報告書（月報） |  |  | □ |  | 工事請負契約書第11条 翌月初旬に提出 実施工程表･写真添付
23 | 工事打ち合わせ簿 |  |  | □ |  | 工事内容変更 設計図書の照査（工事請負契約書第18条） 創意工夫･社会性等に関する実施状況など
24 | 段階確認等に伴う立会書 |  |  | □ |  | 山口県土木工事監督技術基準の 別表２「段階確認一覧表」及び各共通仕様書による。立会確認写真提出 材料検査(確認)書 監督職員は「安全に関する現場点検表」を添付（月１回程度）
25 | 工事写真 |  |  |  | □ | 不可視部分の撮影、工種毎・工程順序で整理 竣工･着工前を対比（別に１部提出）
26 | 展開図、完成図、成果品 |  |  |  | □ | 施工図、承認図、竣工図等
27 | 出来形管理資料 |  |  |  | □ | 山口県土木工事施工管理基準 水道工事施工管理基準 公共建築工事標準仕様書
28 | 品質管理資料 |  |  |  | □ | 〃 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度などの各種試験結果
29 | マニフェスト |  |  |  | □ | 最終処分完了Ｅ表の写し（ｱｽﾌｧﾙﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ、鉄くず、木くず等） 総括管理表を添付 産業廃棄物処理委託契約書（写し）添付
30 | 再資源化等報告書 |  |  |  | □ | 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を添付
31 | 工事完成通知書 |  |  |  | □ | 届受理の日から１４日以内に工事検査実施 工事請負契約書第31条
32 | その他 |  |  |  | □ | 納品伝票（写）、出荷証明書、保証書、取扱説明書、他 下請工事発注･資材利用状況報告書を添付（請負金額が3000万円以上の場合）
提示書類
番号 | 項 目 |  | 着工前 | 工事中 | 完成時 | 備 考
1 | 安全に関する資料等 |  |  |  | □ | 災害防止協議会、安全教育訓練、パトロール、KY活動、新規入場者教育、日報、 各種点検表、他 ※別冊にし、工事検査終了後返却
Note on J9: 対象建設工事は、（ア）に示す特定建設資材を使用又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいいます。 （ア）特定建設資材（１品目以上） １．コンクリート ２．コンクリート及び鉄から成る建設資材 ３．アスファルト・コンクリート ４．木材 （イ）工事規模 １．建築物の解体・・・床面積の合計80平方メートル以上 ２．建築物の新設・増築・・・床面積の合計500平方メートル以上 ３．建築物の修繕・模様替・・・請負代金の額1億円以上 ４．その他工作物に関する工事（土木工事等）・・・請負代金の額 500万円以上 (提出先） 宇部土木建築事務所
Note on J14: 下請けが無い場合は枠内に「下請け無し」